MiniC 编译器实训
总体进度、缺口与分工总览

第 5 组 · 挑战版 · LL(1) 预测分析

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 组长：鲍方乐（2416050318） |
| 责任人 | 鲍方乐（统筹） |
| 当前状态 | 前端已完成，后端待开发 |
| 优先级 | P0（统筹推进） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、总体进度结论

一句话：编译器的「前端」已打通并验证通过，「后端」（符号表接入、中间代码、目标代码）尚未开工。距离完整体约完成 55%。

## 1.1 各模块真实状态（依据代码实测）

| 模块 | 代码规模 | TODO | 状态 | 负责成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 词法 lexer | 818 行 / 4 文件 | 0 | ✅ 已完成 | 刘鑫泽、张吕柘冰 |
| 语法 parser | 2368 行 / 6 文件 | 0 | ✅ 已完成 | 杨呈旭、郭晨赞 |
| 符号表 symbol | 314 行 / 2 文件 | 3 | 🟡 骨架待接入 | 焦艺浩、李钊杰 |
| 语义 sema/IR | 198 行 / 2 文件 | 5 | 🔴 未开工 | 陆禹辰、陕海波、于霄 |
| 中间代码生成 | （含在 sema） | 5 | 🔴 未开工 | 张灏宇、王逸凡 |
| 目标代码 codegen | 88 行 / 2 文件 | 5 | 🔴 未开工 | 待认领 |
| 主程序 main | 199 行 | 3 | 🟡 语义未接 | 组长 |

## 1.2 四类必交交付物进度（PPT 硬性要求）

| 交付物 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① Token 序列 | ✅ 真实产出 | 17 个挑战版终结符全部支持 |
| ② AST 语法树 | ✅ 真实产出 | 挑战版语法全落地（if/while/print/数组/函数） |
| ③ 符号表 | ⚠️ 模块就绪但产物为空 | main.cpp 未驱动符号表登记（关键缺口） |
| ④ 四元式 | ❌ 未产出 | IRGenerator::Generate() 是 TODO |
| （挑战版）x86 汇编 | ❌ 未产出 | CCodeGen::IRtoASM() 是 TODO |

# 二、距离完整体还缺什么

## 2.1 关键路径（按依赖顺序，不可跳过）

① 语义动作接入 main.cpp          ← 打通交付物③（符号表出真实内容）

↓

② IRGenerator::Generate()         ← 打通交付物④（四元式）

↓

③ 符号表作用域链查找               ← 挑战版块作用域必需（当前线性扫描会串名）

↓

④ AST 多子节点重构（阶段⑤）        ← 挑战版 print/函数/下标目前用解析器内部桥接节点

↓

⑤ CCodeGen::IRtoASM()             ← 挑战版加分项（x86 汇编）

↓

⑥ 集成测试 + 文档同步 + 验收准备

## 2.2 各缺口的严重程度

| 缺口 | 影响 | 严重度 | 责任模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语义动作未接入 main | 符号表交付物为空；类型检查、未声明检查全部缺失 | 🔴 最高 | 语义 + 符号表 |
| IR Generate() 未实现 | 四元式交付物缺失，整条后端无法启动 | 🔴 最高 | 中间代码 |
| 符号表作用域链未实现 | 块作用域下内层同名变量会查错 | 🟡 高 | 符号表 |
| AST 桥接节点未合并（阶段⑤） | 挑战版节点暂存于解析器内部，结构不统一 | 🟡 中 | 语法 |
| 词法 BOM 不识别 | 记事本保存的 .mc 会报 3 个 unexpected character | 🟡 中 | 词法 |
| 目标代码未实现 | 挑战版加分项，基础版不要求 | 🟢 低 | 待认领 |

# 三、时间线建议

| 阶段 | 内容 | 预计工期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 步 | 语义动作接入 main + 符号表作用域链 | 3～4 天 | 语义 + 符号表 |
| 第 2 步 | IRGenerator::Generate() 实现 | 4～5 天 | 中间代码 |
| 第 3 步 | AST 多子节点重构（阶段⑤） | 2～3 天 | 语法（需与语义/IR 对齐窗口） |
| 第 4 步 | 集成测试 + bug 修复 | 2～3 天 | 全员 |
| 第 5 步 | 目标代码 x86（挑战版加分） | 5～7 天 | 待认领 |
| 第 6 步 | 文档同步 + 验收准备 + 答辩演练 | 2～3 天 | 组长统筹 |

# 四、分工总览（依据第三周需求分析 PPT）

| 模块 | 成员 | 学号 | 当前任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长（统筹） | 鲍方乐 | 2416050318 | 接口冻结、集成、验收、文档 |
| 词法分析 | 刘鑫泽 | 2416050321 | 修 BOM 等 4 项遗留 |
| 词法分析 | 张吕柘冰 | 2416050313 | 同上 |
| 语法分析 | 杨呈旭 | 2416050320 | 阶段⑤ AST 多子节点重构 |
| 语法分析 | 郭晨赞 | 2416050310 | 同上 |
| 语义分析 | 陆禹辰 | 2416050308 | 语义动作接入（最高优先级） |
| 语义分析 | 陕海波 | 2316050120 | 同上 |
| 语义分析 | 于霄 | 2316050104 | 同上 |
| 符号表 | 焦艺浩 | 2416050302 | 作用域链 + 驱动登记 |
| 符号表 | 李钊杰 | 2416050311 | 同上 |
| 中间代码 | 张灏宇 | 2416050307 | IRGenerator::Generate() |
| 中间代码 | 王逸凡 | 2416050323 | 同上 |

# 五、Git 提交现状（需关注）

| 作者名 | 提交数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Bao Fangle | 10 | 组长（骨架、构建脚本、文档、合并） |
| new_chara | 9 | 语法模块（阶段③④ 主力，质量高） |
| lexer-dev | 3 | 词法模块 |
| yvechu | 2 | 符号表尝试（曾误覆盖 main，已回退） |

提示：符号表、语义、中间代码三个模块的负责成员目前提交记录为零。建议尽快启动，并同步提交进度到 Git（个人过程分基于提交记录活跃度评定）。

# 六、风险提示

「接口冻结」条款：改动公开接口须全员评审（设计文档 §2.4）

GLOB_RECURSE 自动收集所有 .cpp：新增同名类会导致整个工程链接失败

不要直接从 main 切分支开发（曾因此覆盖 dev 成果，导致 main 被回退）

GitHub 直连需代理（Watt/Clash），否则 push/pull 会超时